«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор МБОУ КСОШ им. А.Г. Караева                                                                                                            _______________ Касумова Р.А.

«_____»________________2021 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Завуча по ВР

МБОУ «КУБАЧИНСКАЯ СОШ им. А.Г. КАРАЕВА с углубленным изучением основ кубачинского искусства»

Дахадаевский район, с. Кубачи

Выполнила:

Зам. директора по ВР

МБОУ КСОШ им. А.Г.Караева

Нурбагаммаева Кумсият Аппасовна

План («Дорожная карта»)

Повышения эффективности деятельности и качества образования

в МБОУ «Кубачинская СОШ им. А.Г.Караева»

на 2021/2022 учебный год

Программа рассчитана на один учебный год (2021-2022 уч. год) и предполагает возможность ежегодного совершенствования и корректирования на основе результатов работы.

Цели:

- Повышение качества образования по всей школе

- Создание условий для удовлетворения потребностей личности в образовательной подготовке.

- Совершенствование организации учебного процесса и воспитательной среды.

- Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования

- Активация работы родителей в процессе повышения качества образования

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные | Отметка о выполнении | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкетирование учащихся. (Выявление интересов учащихся. Изучается вопрос умения проектировать собственную траекторию движения при решении того или иного вопроса) | Октябрь 2021г. | Зам. директора по ВР психолог |  | Получение информации для решения по повышению уровня качества образования обучающихся |
| 2 | Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими проблемы в ЗУН и испытыва-ющими трудности в обучении | Октябрь 2021г. | Кл. руководители психолог |  | Завершить 1-ю четверть с минимальным количеством неуспевающих учащихся |
| 3 | Анкетирование родителей. (Изучается вопрос заинтересованности и участия родителей в повышении качества образования. ОГЭ и ЕГЭ 2022г.) | Ноябрь 2021г. | Кл. руководители психолог |  | Информирование родителей о порядке проведения ОГЭ и ЕГЭ |
| 4 | Оказание методической помощи молодым учителям-предметникам и классным руководителям по повышению качества образования. Обмен опытом. | Ноябрь 2021г. | Багаутдинова Л.Г. Нурбагаммаева К.А. |  | Повышение уровня профессиональных компетенций. |
| 5 | Проектирование родительской площадки. Составление и обсуждение плана и графика работы на 2021-2024гг. | Декабрь 2021г. | Нурбагаммаева К.А. |  | Повышение заинтересованности и участия в процессе повышения качества образования |
| 6 | Мастер-класс «Воспитание патриотизма в детях подрастающего поколения» | Февраль 2022г. | Нурбагаммаева К.А. Кл. руководители |  | Воспитание патриота своей семьи, школы, …, Родины. |
| 7 | Проведение праздника-презентации лучших проектов «Бабушка-мама-дочка» | Март 2022г. | Нурбагаммаева К.А. |  | Повышение мотивации обучающихся, ориентация на саморазвитие и самосовершенствование мастерства |
| 8 | Проведение открытых уроков для родителей | Апрель 2022г. | Администрация школы, учителя начальных классов |  | Устранение недостаточности знаний родителей специфики работы учителей |
| 9 | Подведение итогов конкурсов «Лучший ученик» и «Самый классный классный» | Май 2022г. | Администрация школы |  | Поощрение ученика(3т.) Кл.руководителя(5т.) Создать стимул для повышения качества образования |
| 10 | Организация поощрения и награждения как можно большего количества учащихся за отличную учёбу и активное участие в общественной жизни школы. | Конец мая 2022г. | Администрация школы |  | Создать стимул для учащихся среднего уровня знаний |
| 11 | Обсуждение и анализ достигнутых результатов в 2021-2022 уч.году. создать пресс-группу для отправки статей о достижениях школы в республиканскую прессу | 31 мая 2022г. | Ученическое самоуправление |  | Исходя из результатов прошедшего учебного года, наметить цели и задачи на новый учебный год. |
| 12 | Организация воспитательных мероприятий, направленных на повышение положительной учебной мотивации у обучающихся | В течении года | Коллектив школы |  | Повышение качества образования |
| 13 | Обеспечение физического развития учащихся, использование здоровьесберегающих технологий в воспитательном процессе. | В течении года | Руководитель ОБЖ Нурбагаммаева К.А. Кл.руководители |  |  |
| 14 | Организация эффективной работы с ученическим самоуправлением | В течении года | Нурбагаммаева К.А. |  |  |